## Sheet1
ID | Fase | Lane | Tipo | Tarea | Inicio | Fin | Duración (dias) | Notas
G-01 | Fase 0 - Gestión y Kickoff | Gestión | Task | Crear repos monorepo (frontend, backend, ml) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | Puede ser que sea menos tiempo y se use para investigacion el tiempo sobrante
G-02 | Fase 0 - Gestión y Kickoff | Gestión | Task | Definir ramas y convención de commits | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1
G-03 | Fase 0 - Gestión y Kickoff | Gestión | Task | Configurar tablero Jira y proyecto | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1
G-04 | Fase 0 - Gestión y Kickoff | Gestión | Task | Redactar README y guía de contribución | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1
G-05 | Fase 0 - Gestión y Kickoff | Gestión | Task | Matriz de riesgos y mitigación | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1
G-06 | Fase 0 - Gestión y Kickoff | Gestión | Task | Rituales individuales y registro del proyecto | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 6
I-01 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Revisión de datasets (RDD2022, CRACK500, SUT-Crack) | 2026-01-11 | 2026-01-13 | 3 | Algunos de estos tiempos se pueden reducir dependiendo de la curva de aprendizaje
I-02 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Estudio de modelos de segmentación (YOLOv8-seg, Mask R-CNN) | 2026-01-14 | 2026-01-18 | 5
I-03 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Difuminado automático de rostros y placas | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2
I-04 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Embeddings visuales para similitud | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2
I-05 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Geoespacial básico (geohash, Haversine, clustering) | 2026-01-23 | 2026-01-25 | 3
I-06 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Esquemas de priorización multicriterio | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2
I-07 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Estimación de hardware y latencias de inferencia | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2
I-08 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Selección de backend y base de datos | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1
I-09 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Selección de frontend web y móvil | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1
I-10 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Revisión de privacidad y buenas prácticas | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2
I-11 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Definición de KPIs y métricas del proyecto | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1
I-12 | Fase 1 - Estudio y Preparación | Investigación | Task | Plan de etiquetado y control de calidad | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 26
R-01 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Análisis | Task | Requerimientos de usuarios ciudadanos | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2
R-02 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Análisis | Task | Requerimientos de brigadas municipales | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2
R-03 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Análisis | Task | Roles y permisos (RBAC) | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1
R-04 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Análisis | Task | Historias de usuario y criterios de aceptación | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2
R-05 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Diseño | Task | Arquitectura lógica (componentes/módulos) | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 3
R-06 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Diseño | Task | Modelo de datos (ERD + PostGIS) | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 3
R-07 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Diseño | Task | Diseño de APIs (OpenAPI v3) | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2
R-08 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Diseño | Task | Flujo de privacidad y anonimización | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1
R-09 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Diseño | Task | Fórmula de score de prioridad y pesos | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 1
R-10 | Fase 2 - Requerimientos y Diseño | Diseño | Task | Wireframes web/móvil/dashboard | 2026-02-23 |  | 3
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 20
D-01 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Descargar y organizar datasets base | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2
D-02 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Limpiar imágenes y balancear clases | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 3
D-03 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Particionar train/val/test con seeds reproducibles | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1
D-04 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Configurar data augmentation | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2
D-05 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Etiquetar severidad (área/longitud) cuando falte | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 3
D-06 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Catalogar POIs (escuelas/hospitales/bomberos) | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2
D-07 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Ingestar a S3/MinIO con metadatos | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1
D-08 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Anonimizar/cifrar metadatos sensibles | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1
D-09 | Fase 3 - Datos | Datos | Task | Script de validación de integridad del dataset | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 16
M-01 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Preparar entorno (conda/venv, dependencias) | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Estas tareas puede que permitan entre tiempos de entrenamiento adelantar tareas de la fase 5
M-02 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Implementar pipeline de entrenamiento YOLOv8-seg | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 3
M-03 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Configurar hiperparámetros base (imgsz, batch, lr) | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1
M-04 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Entrenar baseline y registrar métricas | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2
M-05 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Evaluar mAP/IoU/F1 del baseline | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1
M-06 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Ajustar data augmentation por clase | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2
M-07 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Fine-tuning por tipo de daño (bache/grieta/hundimiento) | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3
M-08 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Calcular severidad por área segmentada | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1
M-09 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Exportar modelo a ONNX/TFLite | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1
M-10 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Medir TTR de inferencia (lote/tamaño) | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1
M-11 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Generar embeddings visuales (CLIP/ResNet) | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1
M-12 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Indexar embeddings con FAISS/Annoy | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1
M-13 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Deduplicación espacial con DBSCAN/Haversine | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2
M-14 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Validar deduplicación (precisión/recall y errores) | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2
M-15 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Implementar cálculo de score de prioridad | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2
M-16 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Análisis de sensibilidad de pesos/curvas | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1
M-17 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Versionar modelos/datos con MLflow | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1
M-18 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Implementar difuminado previo (rostros/placas) | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2
M-19 | Fase 4 - Modelado ML | Modelado ML | Task | Evaluar robustez (noche/lluvia/desenfoque) | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 30
B-01 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Inicializar servicio FastAPI y estructura modular | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 1
B-02 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Implementar esquema en PostgreSQL + PostGIS | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2
B-03 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Autenticación (JWT) y RBAC básico | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2
B-04 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Endpoint crear reporte (foto, GPS, descripción) | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2
B-05 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Middleware de blur antes de persistir imágenes | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2
B-06 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Servicio de inferencia con colas (RQ/Celery) | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2
B-07 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Servicio de deduplicación (visual + geo) | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2
B-08 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | API de priorización y estados del incidente | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2
B-09 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Exportaciones CSV/GeoJSON de incidentes y KPIs | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1
B-10 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Observabilidad: healthchecks y métricas (Prometheus) | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1
B-11 | Fase 5 - Backend & APIs | Backend | Task | Pruebas unitarias/contrato (pytest + Schemathesis) | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 19
W-01 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Setup React + router + estado (Zustand/Redux) | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1
W-02 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Formulario de reporte con validaciones | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
W-03 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Upload con preview y verificación de blur | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2
W-04 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Mapa base (Leaflet/Mapbox) con marcadores | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2
W-05 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Filtros por severidad/prioridad/estado/fecha | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
W-06 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Detalle de incidente con historial | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1
W-07 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Panel de KPIs (F1, TTR, SLA) y gráficos | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2
W-08 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Gestión de usuarios y roles | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2
W-09 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | i18n ES/EN y textos accesibles | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
W-10 | Fase 6 - Frontend Web | Web | Task | Tests de UI/a11y (React Testing Library) | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 15
A-01 | Fase 7 - App Móvil | Móvil | Task | Proyecto Flutter inicial y theming | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
A-02 | Fase 7 - App Móvil | Móvil | Task | Permisos GPS/cámara y autenticación | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2
A-03 | Fase 7 - App Móvil | Móvil | Task | Captura de foto con guía y metadatos | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2
A-04 | Fase 7 - App Móvil | Móvil | Task | Reporte offline-first con sync en background | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 3
A-05 | Fase 7 - App Móvil | Móvil | Task | Notificaciones de cambio de estado del caso | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1
A-06 | Fase 7 - App Móvil | Móvil | Task | Historial de reportes del usuario | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1
A-07 | Fase 7 - App Móvil | Móvil | Task | Telemetría de fallos/uso (Crashlytics/Sentry) | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1
A-08 | Fase 7 - App Móvil | Móvil | Task | Pruebas en dispositivos reales (Android/iOS) | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 13
P-01 | Fase 8 - Panel Municipal & GIS | GIS/Panel | Task | Heatmap por densidad de incidentes | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2
P-02 | Fase 8 - Panel Municipal & GIS | GIS/Panel | Task | Capas de POIs y zonas de riesgo peatonal | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1
P-03 | Fase 8 - Panel Municipal & GIS | GIS/Panel | Task | Filtros avanzados (sector/barrio/fecha) | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
P-04 | Fase 8 - Panel Municipal & GIS | GIS/Panel | Task | Planificador por prioridad y rutas sugeridas | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3
P-05 | Fase 8 - Panel Municipal & GIS | GIS/Panel | Task | Reportes mensuales exportables (PDF/CSV) | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1
P-06 | Fase 8 - Panel Municipal & GIS | GIS/Panel | Task | Monitoreo de SLAs y alertas | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2
P-07 | Fase 8 - Panel Municipal & GIS | GIS/Panel | Task | Bitácora/auditoría de cambios | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 12
S-01 | Fase 9 - Seguridad & Privacidad | Seguridad | Task | Política de datos y retención (documentada) | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
S-02 | Fase 9 - Seguridad & Privacidad | Seguridad | Task | Mínimos privilegios (RBAC granular) | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2
S-03 | Fase 9 - Seguridad & Privacidad | Seguridad | Task | Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2
S-04 | Fase 9 - Seguridad & Privacidad | Seguridad | Task | Pruebas de privacidad: no guardar originales sin blur | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1
S-05 | Fase 9 - Seguridad & Privacidad | Seguridad | Task | Hardening y cabeceras (CSP/HSTS/STS) | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2
S-06 | Fase 9 - Seguridad & Privacidad | Seguridad | Task | Pentest básico y remediación priorizada | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 3
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 12
Q-01 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Plan de pruebas end-to-end (E2E) | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2
Q-02 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Pruebas de carga de subida de imágenes | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2
Q-03 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Medición de latencia de inferencia (TTR) | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1
Q-04 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Casos límite de deduplicación (near-duplicates) | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2
Q-05 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Validación del score y corte de prioridad | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1
Q-06 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Suite de regresión por release | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2
Q-07 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Cross-browser y responsive (web) | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1
Q-08 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Matriz de defectos y severidad (P0–P3) | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1
Q-09 | Fase 10 - QA & Pruebas | QA/Pruebas | Task | Aprobación go/no-go para producción | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 1
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 13
O-01 | Fase 11 - Despliegue & Operación | Operación | Task | Infra como código (Docker/K8s/Compose) | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2
O-02 | Fase 11 - Despliegue & Operación | Operación | Task | CI/CD para backend, web y móvil | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2
O-03 | Fase 11 - Despliegue & Operación | Operación | Task | Monitoreo con Prometheus/Grafana | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2
O-04 | Fase 11 - Despliegue & Operación | Operación | Task | Logging centralizado y trazabilidad | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1
O-05 | Fase 11 - Despliegue & Operación | Operación | Task | Backups/restore de base de datos | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1
O-06 | Fase 11 - Despliegue & Operación | Operación | Task | Runbook y manual de operación | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 0 | 9
[7 empty] | Total | 191